## 高压旋喷桩报价表
附件： 高压水泥旋喷桩报价表
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 承包综合单价（元） | 合价（元) | 备注
1 | 高压水泥旋喷桩 | 围堰工程高压水泥旋喷桩钻孔：投标单位在报价中综合考虑清障引孔、局部表层换填所增加的费用，清单工程量为钻孔总长度，结算根据打桩记录按实调整。 高压水泥旋喷桩（三管法）：桩径φ800mm 1、采用42.5的普通硅酸盐水泥,水泥掺量暂按30%计入,28d无侧限抗压强度不小于1.5MPa,具体详见施工图纸及设计说明； 2、报价需综合考虑外加剂及掺合料； 3、清单工程量为有效桩长总长度，结算根据打桩记录按实调整。 | 64065.00 | m
2 | 设备进出场费 |  | 1 | 次
合计
说明： | 1、乙方负责高压水泥旋喷桩施工所需的机械、人工及所有辅材等； 2、乙方需向甲方提供经监理签字认可的完整的现场施工资料； 3、施工工程款通过劳务公司发放不得少于50%，税费按4%计取，民工工资采取刷脸实名制打卡，以每月实际打卡的考勤记录实名发放工资，税费及民工工资个人所得税由乙方自行承担；剩余部分工程款可由设备租赁发票或材料发票抵充，综合税率不低于4% ，税费由乙方承担； 4、每月按实际完成并通过监理单位、业主单位审核的工程量进行结算，甲方按该部分结算款的85%向乙方支付工程款，合同项目全部完成、工程量经甲方项目部按程序审核、双方完成结算后，甲方付至结算总价的95%，余款5%作为质量保证金，甲方于质保期满后向乙方支付，质保期1年，自工程完工验收合格之日起计算； 5、报价人接受中标后提交合同额的5%作为履约保证金，如果无法顺利完成履约，甲方将直接扣留履约保证金。